## Cronograma SecuPass
SecuPass - Sistema de Gestión Aduanera (SAD)
DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones ¦ Ingeniería de Software (RQY1102)
Equipo: Bastian Flores (Gestor/Backend) ¦ Omar Piña (Tester) ¦ Eduardo Aguirre (Diseñador) ¦ Matías Soto (Analista)
ID TAREA / FASE | RESPONSABLE | PROGRESO | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | DURACIÓN (DÍAS)
FASE 1: ANÁLISIS DEL PROYECTO
Análisis del Caso SecuPass | Matías Soto | 100% | 2026-03-26 | 2026-03-28
Levantamiento de Requerimientos | Matías Soto | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-30
Definición de Actores y Roles | Bastian Flores | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-30
FASE 2: DOCUMENTACIÓN
Informe ERS (IEEE 830) | Bastian Flores | 100% | 2026-03-26 | 2026-03-30
Planilla de Requerimientos | Matías Soto | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-31
Definición de Req. Funcionales | Matías Soto | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-01
Definición de Req. No Funcionales | Matías Soto | 100% | 2026-03-31 | 2026-04-01
FASE 3: PLANIFICACIÓN
Carta Gantt | Bastian Flores | 100% | 2026-03-26 | 2026-04-03
Diagrama EDT | Eduardo Aguirre | 100% | 2026-04-01 | 2026-04-04
Estimación de Costos (Hora/Hombre) | Bastian Flores | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-05
Definición del Equipo de Trabajo | Bastian Flores | 100% | 2026-03-26 | 2026-03-27
FASE 4: DISEÑO Y MODELAMIENTO
Prototipado de Pantallas (Wireframes) | Eduardo Aguirre | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-05
Diagrama de Casos de Uso | Eduardo Aguirre | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-06
Planilla de Casos de Uso | Matías Soto | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-06
FASE 5: CONTROL DE CALIDAD INICIAL
Revisión ERS y Requerimientos | Omar Piña | 100% | 2026-04-04 | 2026-04-05
Análisis de Calidad Diagramas | Omar Piña | 100% | 2026-04-05 | 2026-04-06
Análisis de Calidad Prototipado | Omar Piña | 100% | 2026-04-05 | 2026-04-06
FASE 6: DESARROLLO BACKEND (MICROSERVICIOS SPRING BOOT)
Configuración Inicial y Eureka Server | Bastian Flores | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-20
Desarrollo del Servicio de Autenticación (Auth) | Bastian Flores | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-25
Desarrollo de Servicios de Negocio (Vehicle/Docs/SAG) | Bastian Flores | 100% | 2026-06-25 | 2026-07-01
Servicios de Apoyo y Base de Datos Flyway (Report/Audit) | Bastian Flores | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-04
FASE 7: DESARROLLO FRONTEND
Diseño de Maquetas y Componentes Base | Eduardo Aguirre | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-22
Desarrollo de Vistas (Pasajeros, Vehículos, SAG, Reportes) | Eduardo Aguirre | 70% | 2026-06-23 | 2026-07-08
FASE 8: CONTROL DE CALIDAD - INFRAESTRUCTURA
Ejecución de Pruebas de Integración (CP_SP_021 a CP_SP_026) | Bastian Flores | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-04
Corrección de Defectos Técnicos (Puertos, Versiones y Esquemas) | Bastian Flores | 100% | 2026-07-03 | 2026-07-05
Validación de Requisitos Técnicos e Infraestructura | Matías Soto | 100% | 2026-07-04 | 2026-07-05
FASE 9: INTEGRACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES (ISO 25000)
Integración Frontend - Backend vía API-Gateway | Eduardo Aguirre | 20% | 2026-07-06 | 2026-07-10
Diseño Definitivo de Casos de Prueba Funcionales | Omar Piña | 100% | 2026-07-05 | 2026-07-07
Ejecución de Pruebas Funcionales de Sistema (Módulos UI) | Omar Piña | 0% | 2026-07-09 | 2026-07-15
Análisis de Cobertura de Requisitos Funcionales | Matías Soto | 0% | 2026-07-12 | 2026-07-15
Gestión, Mitigación y Reporte de Defectos Funcionales | Omar Piña | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-16
FASE 10: HITOS Y EVALUACIONES DE ASIGNATURA
Cierre de Código y Pruebas de Regresión | Todos | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-18
Compilación de Entregables Finales y Reportes | Bastian Flores | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-19
HITO: Situación Evaluativa 1 (Entrega del Encargo EP3) | Todos | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20
HITO: Situación Evaluativa 2 (Presentación Final / Examen) | Todos | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-22