## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo / Desarrollador Backend | 10/06/2025 | C | Urgente | Alto | Se detectó que el módulo de carga de documentos no abría el selector de archivos al hacer clic en 'CARGAR DOCUMENTO'. Se corrige la vinculación del evento click en el componente de carga. | RF-01 | CU-01 | Construcción / Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-02 | Tester SecuPass / QA | 10/06/2025 | C | Urgente | Alto | El sistema aceptaba archivos .docx sin mostrar error de validación de formato. Se implementa validación estricta de extensiones permitidas (PDF, JPG, PNG) antes de procesar la carga. | RF-01 | CU-01 | Construcción / Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de desarrollo / Desarrollador Backend | 12/06/2025 | C | Crítico | Alto | La búsqueda de patente retornaba 'Patente no encontrada' de forma intermitente para patentes existentes. Se revisa y corrige la consulta a la base de datos del módulo de registro de vehículos. | RF-02 | CU-02 | Construcción / Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-04 | Jefatura SNA / Jefe de Unidad | 13/06/2025 | SC | Necesario | Medio | El cliente solicita que al exportar el informe estadístico se incluya una barra de progreso visible mientras se genera el archivo, especialmente para rangos de fecha extensos. | RF-05 | CU-05 | Construcción / Sprint 4 | Medio | Aceptado
SC-05 | Tester SecuPass / QA | 14/06/2025 | C | Crítico | Alto | Se detecta vulnerabilidad de seguridad: el sistema no bloqueaba la cuenta tras 3 intentos fallidos de login, permitiendo ataques de fuerza bruta. Se implementa el mecanismo de bloqueo de 15 minutos. | RF-04 | CU-04 | Construcción / Sprint 3 | Alto | Aceptado
SC-06 | Equipo de integración / Desarrollador Backend | 16/06/2025 | C | Urgente | Alto | La generación del código QR SAG presentaba timeout al intentar notificar al sistema del SAG. Se corrige la integración con el servicio externo del SAG y se implementa manejo de reintentos. | RF-03 | CU-03 | Construcción / Sprint 4 | Alto | Aceptado